План введения ФГОС ДО в МБДОУ № 40 «Медвежонок» на 2015-2016 уч. год

Цель: введение в деятельность МБДОУ № 40 «Медвежонок» положений ФГОС ДОО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие | Форма | Сроки | Ответственный | Результат |
| Информирование коллектива о том, что мы относимся к пилотной площадкой на базе МАДОУ № 64 «Алые паруса» и её сути | Производственная планерка | 2-я неделя сентября | Заведующий | Осведомленность коллектива |
| Определение группы МБДОУ № 40«Медвежонок» по введению ФГОС ДО  | Педагогический совет по ФГОС, обсуждение, принятие ОП ДОО | 3-я неделя сентября | Заведующий, ст. воспитатель | Приказ о принятии ОП |
| Согласование плана обучения на курсах повышения квалификации по ФГОС ДО Формирование заказа на содержание курсов повышения квалификации в ИПК и ППРО или Педагогического колледжа | Встреча координационной группы | 3-я неделя сентября | Заведующий | Согласованный плана обучающихсяСформирована заявка |
| Самоанализ условий МБДОУ «Медвежонок» в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Заседание | 3-я неделя сентября | Координационная группа | Выявление несоответствий между наличной ситуацией и требованиям ФГОС ДО  |
| Дополнительное уточнение плана действий по результатам самоанализа | Заседание координационной группы | 4-я неделя сентября | Заведующий | Определены средства и способы приведения в соответствие условий МБДОУ № 40 «Медвежонок» с требованиями ФГОС ДО:1. 1.Психолого-педагогические условия- 2.Развивающая предметно-пространственная среда – определение перечня необходимого оборудования и материалов.

3.Материально-технические условия – перечень необходимых работ и мероприятий. |
|  |  |  |  |  |
| Корректировка ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО | Работа координационной группы | декабрь | Ст. воспитатель | программа |
| Проектирование развивающей ППС каждой группы  | Проектные группы  | В теч. года | Ст. воспитатель | Проекты среды каждой группы |
| Работа в пилотных площадках | Семинар |  | Заведующий | Механизм управления введения ФГОС |
| Участие в практических методических семинарах: | Практические семинары | В теч. года | Ст. воспитатель | Повышение компетентности педагогов |
| 1. Организация работы с детьми  |
| 2. Организация общения в непосредственно образовательной деятельности. |
| 3.Организация познавательно-исследовательской деятельности  |
| 4. Формирование игровой деятельности  |
| Разработка критериев для материального стимулирования работников МБДОУ № 40 «Медвежонок» в соответствии с ФГОС ДО | заседание координационной группы, общее собрание трудового коллектива |  | Заведующий | изменение отношения к работе, стимулирование к деятельности |
| Организация проектирования развивающей ППС каждой группы  | Планерка: знакомство с положением конкурсов | В теч. года | Ст. воспитатель | Проекты, конкурсные работы |
| Внедрение ОП ДО:Обеспечение нормативно-правового сопровождения ОП | Подбор и планирование | В теч. года | Заведующий | Наличие соответствующей документации, Осведомленность коллектива |
| Создание программно-методического обеспечения ОП | Подбор и планирование  | В течение года | Заведующий | Наличие программно-методического обеспечения ОП.Осведомленность педагогического коллектива  |
| Научно-методическое сопровождение образовательного процесса | Педсоветы, мастер-классы, семинары | В течение года | Ст. воспитатель | Повышение компетентности педагогов |
| Планирование взаимодействия с родителями в образовательном процессе | Заседание координационной группы | май | Ст. воспитатель | План взаимодействия с родителями |
| Рефлексия | Собрание координационной группы | май | Заведующий | Аналитические материалы |
| Обобщение опыта по введению ФГОС ДО | Конференция |  | Заведующий | Аналитические материалы |